## Suivi évolutions
Date | Version | Auteur | Description | Participants | Absents excusés
2017-08-08 | - | F. Majesté | Initialisation
2017-08-10 | - | F. Majesté | Onglet Action & Agenda :actualisation suite réunion du bureau du 09/08/2017 | - Pauline PETIT - Lydia JURY - John Sébastien AYRES - Jonas SILIADIN - Franck MAJESTE | - Pierrick MEUNIER

## aITB IdF - Suivi actions
Actions aITB IdF
Réf. | Date création | Date fin actualisée | Etat | Origine | Thème | Descriptif | Responsable | Commentaire / Réponse | Date fin initiale
aITB-A001 | 2017-06-15 | 2017-07-31 | Terminé | AG | Administratif | Numériser archives docs banque (récupéré du bureau précédent) | Franck MAJESTE | - Scans effectués des docs récupérés (depuis 2012 : relevé bancaire, contrats produits / services et justificatifs de paiement) - Relevés manquants téléchargés sur le site LCL => suite réu bureau du 09/08/2017 : docs stockées sur PC Franck
aITB-A002 | 2017-06-15 | 2017-07-31 | Abandonné | AG | Administratif | Numériser archives docs assurance civile (récupéré du bureau précédent) | Pauline PETIT | Décision bureau du 09/08/2017 : pas de besoin
aITB-A003 | 2017-06-15 | 2017-07-31 |  | AG | Administratif | Centraliser les docs administratives | Franck MAJESTE | Pts en suspens : faut-il stocker sur internet dans un espace sécurisé ? Ou faire une copie sur 2 postes ?
aITB-A004 | 2017-07-06 | 2017-08-15 | En cours | CA | Conférence | Contacter les animateurs potentiels pour la conférence du Jeudi 28/09/2017 ou mardi 03/10/2017 - @Thierry : Christian FUYET (Bred) pour intervention sur la Fraude - @Frédéric : Spécilaliste Caisse Epargne pour Politique monétaire européenne | Thierry URIEN / Frédéric BOULEY
aITB-A005 | 2017-07-06 | 2017-08-15 | En cours | CA | Conférence | Réserver auditorium de la BRED (quai de la Râpée) pour les 2 prochaiens conférences : - 1ère conférence 2017 : o Soit Jeudi 28/09/2017 o Soit mardi 03/10/2017 - 2nde conférence 2017 : o Soit mardi 05/12/2017 o Soit jeudi 07/12/2017 | Frédéric BOULEY | Résultat : impossibilité de réserver l'auditorium (pb de facturation interne) @Thierry : Demander à Christian FUYET de faire cette réservation
aITB-A006 | 2017-07-06 | 2017-08-15 | En cours | CA | Animation conviviale | 1) Préparer organisation de l'animation conviviale du dim 17/09/2017 : Journée patrimoine 2) Recueillir approbation du CA | Pauline PETIT / Franck MAJESTE
aITB-A007 | 2017-07-06 | 2017-08-08 | Terminé | CA | Site internet | Demander à NetAnswer (gérant le site aITB) les faisabilité d'une formation / présentation pour Pauline, Pierrick et Franck. | Franck MAJESTE | Réponse du 08/08/2017 : - pas de présentation possible - formation de 0,5 jh possible pour coût de 300 € - autres solutions : guide utilisateur + Webinar (vidéo pour chacune des fonctionnalités) | 2017-07-31
aITB-A008 | 2017-07-06 | 2017-09-07 |  | CA | Communication | Préparer l’intervention à la rentrée des ITB 2 du lundi 18/09/2017. Rq : Pauline indispo ce jour là, John est OK pour le discours. | Pauline PETIT | Au 09/08/2017 : échanges à prévoir avec John
aITB-A009 | 2017-07-06 | 2017-08-15 |  | CA | Administratif | Statuts : 1) Actualiser et déclarer à la préfecture les nouveaux statuts de l'association 2) Stocker ces éléments dans l'espace documentaire de l'association | Pauline PETIT | RàF au 09/08/2017 : - @Franck : actualiser statuts word + signer + transmettre à Pauline - @Pauline : pt n°1 et n°2
aITB-A010 | 2017-07-06 | 2017-08-15 | En cours | CA | Administratif | Assurance civile (SMACL) 1) Déclarer à l'assurance civile (SMACL) le nouveau du présdent et le nveau siège social 2) Dématérialsier au maxi la relation 3) S'assurer de la couverture suffisante de l'assurance pour notre besoin 4) Stocker le justificatif et les conditiosn générales dans l'espace documentaire de l'association | Pauline PETIT | 1) traité => le courrier est parti à l'adresse du CFPB 2) Non traité (email contact : asa@smacl.fr, site : https://www.smacl.fr/) 3) Assurance civile prise pour 100 à 200 adhérents (cumulatif avec autres assurance … par ex : si adhérent CESB se joignent à nous) RàF au 09/08/2017 : - Stocker justificatif année 2017 dans espace documentaire du site de l'association - Récupérer les conditions générales Au 21/08/2017 : justificatifs + CG stockés sur le site internet (par Franck) RàF au 21/08/2017 : pt 2 => créer un compte en ligne (depuis le site internet)
aITB-A011 | 2017-07-06 | 2017-09-15 | En cours | CA | Administratif | Banque (LCL) 1) Déclarer à l'assurance civile (SMACL) le nouveau du présdent 2) S'assurer de la couverture suffisante de l'assurance pour notre besoin 3) Stocker le justificatif et les conditiosn générales dans l'espace documentaire de l'association | Pauline PETIT / Franck MAJESTE | 13/07/2017 : RDV Pauline et conseiller LCL (résilisation contrat CB, communication justificatifs du président et trésorier) RàF au 13/07/2017 : besoin de dérogation du CA (pour 07/09/2017) pour disposer de signatures séparées entre président <> trésorier pour faire fonctionner le compte et récupérer un id/pwd pour le site internet.
aITB-A012 | 2017-07-06 | 2017-08-31 |  | CA | Instances | Trouver un lieu pour réunir le CA près de la Défense / Nanterre Préfecture (notammant pour le prochain CA du jeu 07/09/2017) | Michel LACHARTRE | Idéalement : table ronde + lieu calme
aITB-A013 | 2017-07-06 |  |  | CA | Annuaire papier | Donner un annuaire papier à un de ces collègues BNPP (qui l’a réclamé à Thierry) | Pauline PETIT
aITB-A014 | 2017-07-06 |  |  | CA | Annuaire papier | Réaliser une étude pour permettre l'arbitrage de la pérénisation de l'annuaire papier (avec son actualisation) => synthèse comprenant : existant, modalités d’actualisation, coût et sources de financement de ce projet | Lydia JURY | Au 09/08 : éditeur sollicité, P. Diamant Berger contacté, les banques ont contribué au financement de l'éditeur, coût estimé de fabrication : 50 k€ RàF au 09/08 : Contacter les personnes ayant contribuer à l'annuaire précédent, étudier mutualisation coût avec CESB (via commission partenariat), synthétiser les éléments récupérés Rq : difficile d'estimer une date de fin à ce stade
aITB-A015 | 2017-07-13 | 2017-09-30 |  | Autre | Administratif | Acheter tampon encreur (nécessaire pour les encaissements de chèques) | Franck MAJESTE | Pts en suspens : : faut-il adresse ? Nom président ou uniquement nom association ? => objectif : ne pas renouveler le tampon à chaque nveau bureau Réponse bureau 09/08/2017 : pas besoin de nom du président, ni adresse : uniquement non association
aITB-A016 | 2017-07-13 | 2017-08-31 |  | Autre | Instances | Trouver lieu pour les réunions du bureau (voire du CA) : => piste : agences bancaires ??? | Pauline PETIT / Lydia JURY / Pierrick MEUNIER / John AYRES / Jonas SILIADIN / Franck MAJESTE | Rq : bistro de la banque => trop bruyant
aITB-A017 | 2017-07-13 | 2017-08-31 |  | Autre | Site internet | 1) Vérifier accès site aITB 2) Actualiser les infos peronnelles, profils, … | Pauline PETIT / Lydia JURY / Pierrick MEUNIER / John AYRES / Jonas SILIADIN / Stéphanie LALOS / Thierry URIEN / Michel LACHARTRE / Frédéric BOULEY
aITB-A018 | 2017-07-13 | 2017-08-31 | En cours | Autre | Site internet | Insérer dans annuaire ITB les élèves post 2016 (toutes associations régionales) : 1) Diplômés 2017 2) ITB2 2017-2018 3) ITB1 2017-2018 | Franck MAJESTE | 06/08/2017 : 1) traité (651 élèves dont 143 aITB IdF) RàF au 08/08/2017 : 2) et 3) => CFPB à contacter en 09/2017
aITB-A019 | 2017-07-13 | 2017-08-31 | En cours | Autre | Cotisation | Cotisations aITB IdF 2015 et 2016 : 1) Recenser les cotisants aITB IdF (2015, 2016) 2) Calculer la part devant être versée à aITB IdF (10€/cotisant reste à la fédération) 2) Demander au trésorier de la fédération de verser sur le compte aITB IdF les cotidation 2015 et 2016. | Franck MAJESTE | 09/08/2017 : 1) Traité, RàF => 2) et 3)
aITB-A020 | 2017-07-13 | 2017-08-31 | En cours | Autre | Cotisation | Cotisations aITB IdF 2017 : 1) Recenser les cotisants aITB IdF (2017) 2) Actualiser les cotisations 2017 sur le site internet aITB 3) Relancer les non cotisants 2017 | Franck MAJESTE
aITB-A021 | 2017-07-13 | 2017-08-31 | En cours | Autre | Site internet | Fiabiliser les données pour les cotisants aITB IdF : 1) Suppression doublon 2) Actualisation Groupe (valeur aITB IdF) 3) Référencer le compte bancaire de prélèvement | Franck MAJESTE
aITB-A022 | 2017-08-05 | 2017-09-30 |  | Bureau | Cotisation | Apporter les amélirations souhaitées par Franck (mail du dim 05/08) pour faciliter le suivi des cotisations de l'aITB IdF | Thierry URIEN
aITB-A023 | 2017-08-09 | 2017-09-30 |  | Bureau | Administratif | Trouver interlocuteur CFPB pour obtenir accord d'héberger le siège de l'aITB IdF au CFPB | Thierry URIEN | Rq : pas de réponse sur ce pt) de Nathalie Picard aux sollicitations de Franck
aITB-A024 | 2017-08-09 | 2017-09-07 |  | Bureau | Administratif | Pour finaliser les démarches auprès de LCL => Mettre à l'ODJ du prochain CA (07/09/2017) le vote de la résolution suivante : Le compte fonctionnera avec des signatures séparées du président () et du trésorier (Franck Majesté Labourdenne) | Franck MAJESTE
aITB-A025 | 2017-08-09 | 2017-08-31 |  | Bureau | Finance | Rembourser les frais de pot AG à Thierry par chèque bancaire (même si absence signature non officialisée) => A défaut de pouvoir le faire par virment pour le moment | Franck MAJESTE
aITB-A026 | 2017-08-09 | 2017-08-11 |  | Bureau | Communication | Facebook => créer une nouvelle page (pour éviter la pub) • Ouvrir à tous ITB : diplômés ITB, étudiant, intervenants, • Limiter les publications à l’administrateur • Gérer une période de recouvrement (entre l’ancien site et le nouveau) | John Sébastien AYRES
aITB-A027 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Terminé | Bureau | Administratif | Convier Jonathan LABIALLE (diplômé 2016, volontaire pour la commission communication) au prochain CA (07/09/2017) | Franck MAJESTE
aITB-A028 | 2017-08-09 | 2017-08-31 |  | Bureau | Partenariat | Communiquer coordonnées à la commission partenariat les coordonnées du contact CESB : Alain de BIZEMONT | Lydia JURY
aITB-A029 | 2017-08-09 | 2017-08-27 |  | Bureau | Animation conviviale | Investiguer restaurant pour journée patrimoine du dim 17/09/2017 : - @Jonas : communiquer coord resto Italien - @Franck : Faire une pré-liste pour Lydia - @Lydia : Contacter les resto pour connaiître propositions menus / tarifs / capacité (grande tablée) | Jonnas SILIADIN / Lydia JURY / Franck MAJESTE
aITB-A030 | 2017-08-09 | 2017-08-27 |  | Bureau | Conférence | Coordonner la réservation de la salle d'accueil de la conférence du 28/09 ou 03/10 - relancer Thierry pour l'avancement actuel - investiguer sur une autre solution (amphi du campus CFPB de la Défense ? … ) | John Sébastien AYRES
aITB-A031 | 2017-08-09 |  |  | Bureau | Conférence | Répertorier les différentes "grandes salles" (auditorium, amphi, …) permettant d'accueillir nos conférences. | Lydia JURY | 09/08/2017 : solliciter les membres du CA pour connaître les capacités internes à chacun des employeurs du CA
aITB-A032
aITB-A033
aITB-A034
aITB-A035
aITB-A036
aITB-A037
aITB-A038
aITB-A039
aITB-A040
aITB-A041
aITB-A042
aITB-A043
aITB-A044
aITB-A045
aITB-A046
aITB-A047
aITB-A048
aITB-A049
aITB-A050
aITB-A051
aITB-A052
aITB-A053
aITB-A054
aITB-A055
aITB-A056
aITB-A057
aITB-A058
aITB-A059
aITB-A060
aITB-A061
aITB-A062
aITB-A063
aITB-A064
aITB-A065
aITB-A066
aITB-A067
aITB-A068
aITB-A069
aITB-A070
aITB-A071
aITB-A072
aITB-A073
aITB-A074
aITB-A075
aITB-A076
aITB-A077
aITB-A078
aITB-A079
aITB-A080
aITB-A081
aITB-A082
aITB-A083
aITB-A084
aITB-A085
aITB-A086
aITB-A087
aITB-A088
aITB-A089
aITB-A090
aITB-A091
aITB-A092
aITB-A093
aITB-A094
aITB-A095
aITB-A096
aITB-A097
aITB-A098
aITB-A099
aITB-A100
aITB-A101
aITB-A102
aITB-A103
aITB-A104
aITB-A105
aITB-A106
aITB-A107
aITB-A108
aITB-A109
aITB-A110
aITB-A111
aITB-A112
aITB-A113
aITB-A114
aITB-A115
aITB-A116
aITB-A117
aITB-A118
aITB-A119
aITB-A120
aITB-A121
aITB-A122
aITB-A123
aITB-A124
aITB-A125
aITB-A126
aITB-A127
aITB-A128
aITB-A129
aITB-A130
aITB-A131
aITB-A132
aITB-A133
aITB-A134
aITB-A135
aITB-A136
aITB-A137
aITB-A138
aITB-A139
aITB-A140
aITB-A141
aITB-A142
aITB-A143
aITB-A144
aITB-A145
aITB-A146
aITB-A147
aITB-A148
aITB-A149
aITB-A150
aITB-A151
aITB-A152
aITB-A153
aITB-A154
aITB-A155
aITB-A156
aITB-A157
aITB-A158
aITB-A159
aITB-A160
aITB-A161
aITB-A162
aITB-A163
aITB-A164
aITB-A165
aITB-A166
aITB-A167
aITB-A168
aITB-A169
aITB-A170
aITB-A171
aITB-A172
aITB-A173
aITB-A174
aITB-A175
aITB-A176
aITB-A177
aITB-A178
aITB-A179
aITB-A180
aITB-A181
aITB-A182
aITB-A183
aITB-A184
aITB-A185
aITB-A186
aITB-A187
aITB-A188
aITB-A189
aITB-A190
aITB-A191
aITB-A192
aITB-A193
aITB-A194
aITB-A195
aITB-A196
aITB-A197
aITB-A198
aITB-A199
aITB-A200
aITB-A201
Note on D2: Valeurs possibles : - "Terminé" - "En cours" - "En retard" - "Abandonné"

## aITB IdF - Agenda
Date RDV aITB IdF
Date | Heure début | Etat | Type RDV | Description | Lieu
2017-02-23 | 18h30 | Réalisé | Travail | Lancement du projet : atelier de travail de la nouvelle équipe | Bistrot de la Banque Rue Bergère - M° Grands Boulevards
2017-04-05 | 18h30 | Réalisé | Travail | Lancement du projet : atelier de travail de la nouvelle équipe | Bistrot de la Banque Rue Bergère - M° Grands Boulevards
2017-05-17 | 18h30 | Réalisé | Travail | Préparation AG du 15/06/2017 | Bistrot de la Banque Rue Bergère - M° Grands Boulevards
2017-06-07 | 18h30 | Réalisé | Travail | Préparation AG du 15/06/2017 | Bistrot de la Banque Rue Bergère - M° Grands Boulevards
2017-06-15 | 18h30 | Réalisé | Assemblée Générale | 1ère AG avec nouvelle équipe | CFPB - Immeuble le Carillon (salle 8ème étage) 5 Esplanade Charles de Gaulle à Nanterre M° Nanterre Préfecture
2017-06-15 | 19h50 | Réalisé | Conseil Adminsitration | 1er CA avec nouvelle équipe | CFPB - Immeuble le Carillon (salle 8ème étage) 5 Esplanade Charles de Gaulle à Nanterre M° Nanterre Préfecture
2017-07-06 | 19h00 | Réalisé | Conseil Adminsitration | 2nd CA 2017 | Restaurant "saint M" 34 cour saint Emilion à Bercy village
2017-08-09 | 18h30 | Réalisé | Bureau | 1ère réunon de bureau | Bistrot de la Banque Rue Bergère - M° Grands Boulevards
2017-09-06 | 19h00 | Réalisé | Bureau |  | Téléconférence @John : communiquer le numéro de tél.
2017-09-07 | 18h30 | Réalisé | Conseil Adminsitration | 3ème CA 2017 | Téléconférence : : tél. communiqué par Jonas M° Nanterre Préfecture @Michel : communiquer le lieu
2017-09-17 | 09h30 | Planifié | Animation conviviale | Journée du Patrimoine | Grands boulevards @Franck : confirmer le lieu
2017-09-18 | 18h00 | Planifié | Réunion rentrée ITB2 | Présentation association lors de la réunion rentrée ITB2 | Château’Form St Ouen : 27 Rue Godillot 93400 St Ouen 01.49.48.90.00
2017-09-28 | A confirmer | Abandonné | Conférence | 1ère conférence 2017 - Fraude animée par Christian FUYET (Resp Flux - BRED) ou à défaut - Politique monétaire européenne : par l’intervention d’un spécialiste (Caisse Epargne) | Auditorium BRED (quai de la Rapée) ou autre … @Thierry / @Frédéric : lieu à confirmer
2017-10-02 | 18h00 | Planifié | Réunion rentrée ITB1 | Présentation association lors de la réunion rentrée ITB1 | Château’Form St Ouen : 27 Rue Godillot 93400 St Ouen 01.49.48.90.00
2017-10-03 | 18h00 | Planifié | Conférence | 1ère conférence 2017 - "Fraude Bancaire" animée par Christian FUYET (Resp Flux - BRED) | Auditorium BRED (quai de la Rapée) @Thierry / @Frédéric : lieu à confirmer
2017-10-04 | 19h00 | Planifié | Bureau |  | Présentiel @Lydia : lieu à confirmer
2017-10-12 | 18h30 | Planifié | Conseil Adminsitration | 3ème CA 2017 | Présentiel @Michel : lieu à confirmer près Opéra ou St Lazarre
2017-11-08 | 19h00 | Planifié | Bureau |  | Téléconférence @John : communiquer le numéro de tél.
2017-12-06 | 19h00 | Planifié | Bureau |  | Présentiel lieu à confirmer
2017-12-05 | A confirmer | A confirmer | Conférence | 2nde conférence 2017 | Auditorium BRED (quai de la Rapée) ou autre … @Thierry / @Frédéric : lieu à confirmer
2017-12-07 | A confirmer | A confirmer | Conférence | 2nde conférence 2017 | Auditorium BRED (quai de la Rapée) ou autre … @Thierry / @Frédéric : lieu à confirmer